## Hoja1
Proyecto
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura
Modelado de clases según responsabilidades y principios de diseño orientado a objetos | 5 |  | Edward Ortiz
Definición de contratos técnicos mediante interfaces para validación, consulta y actualización | 5 |  | Edward Ortiz
Diseño de la arquitectura lógica de la solución y elaboración de diagramas de proceso | 4 |  | Edward Ortiz
Elaboración del documento de prompts utilizados en Copilot y justificación de decisiones técnicas (entregable) | 3 |  | Edward Ortiz
Total | 17 | 0
Bloque 2: Desarrollo CORE
Desarrollo utilizando características modernas de ABAP (7.4+): expresiones inline, VALUE, CORRESPONDING, COND y SWITCH | 6 |  | Edward Ortiz
Implementación de componentes de validación para identificadores fiscales, documentos personales, correos y teléfonos | 6 |  | Edward Ortiz
Desarrollo de la clase orquestadora: lectura de datos, clasificación de Business Partner, validaciones y sugerencias de corrección | 6 |  | Edward Ortiz
Implementación de la capa de persistencia y acceso a datos estándar (BUT000) incluyendo set de datos de prueba | 6 |  | Edward Ortiz
Total | 24 | 0
Fase 3: UI y Persistencia
Desarrollo de pantalla de selección con filtros por BP, tipo, ejecución en modo simulación y visualización de errores | 4 |  | Edward Ortiz
Construcción de reporte ALV basado en CL_SALV_TABLE con indicadores visuales de estado (semáforos) | 4 |  | Edward Ortiz
Implementación de gestión transaccional mediante BAPIs, control de commits y rollbacks, y manejo de mensajes de retorno | 4 |  | Edward Ortiz
Diseño e implementación de bitácora de auditoría para registros procesados, modificaciones y errores | 4 |  | Edward Ortiz
Total | 16 | 0
Fase 4: Garantía de Calidad y Depuración
Desarrollo de pruebas unitarias ABAP para escenarios válidos e inválidos de cada regla de validación | 4 |  | Edward Ortiz
Aseguramiento de cobertura mínima del 75% y ajustes de diseño para mejorar la testabilidad | 4 |  | Edward Ortiz
Revisión técnica integral: parámetros de BAPI, manejo de excepciones, estándares de nomenclatura y análisis ATC | 4 |  | Edward Ortiz
Análisis y depuración: gestión de errores, trazabilidad en SLG1 y optimización de accesos a base de datos | 4 |  | Edward Ortiz
Total | 16 | 0
Fase 5: Documentacion del proyecto
Documentación técnica completa mediante ABAPDoc: clases, métodos públicos y reglas de negocio | 4 |  | Edward Ortiz
Elaboración del informe final del proyecto: comparación de estimaciones vs tiempos reales y lecciones aprendidas | 3 |  | Edward Ortiz
| 7 | 0
Total Previsto | 80 | 0
Semanas | 2 | 0
Dias | 10 | 0